通識教育自我評鑑時程規劃表
依據本校自我評鑑實施辦法第八條，自我評鑑程序規劃為規劃準備、自我評
鑑、永續發展等三個階段。分述如次：
(一)規劃準備階段(101.09~102.12)
	工作項目
	作業期間
	內容詳述
	負責單位

	1. 訂定並通過本校自我評鑑辦法
	101.10
	(1) 召開自我評鑑辦法研議會議。

(2) 校務會議通過本校自我評鑑辦法。
	研發處/教務處/通識教育中心

	2. 成立通識教育自我評鑑工作籌備小組，完成通識教育自我評鑑實施計畫書
	101.12前
	(1) 研擬本校通識教育自我評鑑評核效標。

(2) 確認本校通識教育自我評鑑作業流程。
(3) 函送教育部申請辦理自我評鑑認定。
	通識教育中心

教務處

	3. 成立通識教育自我評鑑推動小組
	102.05前
	(1) 由副校長擔任召集人；由召集人視業務需要不定期召開會議。

(2) 規劃、督導與追蹤考核通識教育自我評鑑事宜。

(3) 辦理全校評鑑共識說明會，宣告本校自我評鑑各項準備工作開始。
	通識教育中心

教務處

	4. 修訂通識教育自我評鑑實施計畫書
	102.5.31

以前
	依教育部初審意見修訂通識教育自我評鑑實施計畫書。
	通識教育中心

	5. 成立自我評鑑指導委員會(校級)
	102.04.30~102.05.31
	(1) 由校長擔任主任委員，遴聘校內外人士七至十二人擔任委員，其中校外委員應占委員總數五分之三以上，定期召開會議。

(2) 指導全校自我評鑑規劃相關事宜。

(3) 審定修正後計畫書。
	研發處

教務處

	6. 自我評鑑研習
	102.06.30~

102.12.31
	(1) 實施計畫說明及相關評鑑訓練研習，使相關人員了解評鑑作業。

(2) 說明及討論通識教育自我評鑑工作要項。
	教務處

通識教育中心

	7. 擬訂自評規範
	102.11
	訂定全校性共同之自評規範，提供受評單位參考。
	教務處

通識教育中心

	8. 召開第二次評鑑指導委員會
	102.11
	審定各受評單位評鑑項目及效標
	教務處


(二)自我評鑑初評階段(103.01~103.12)

	工作項目
	作業期間
	內容詳述
	負責單位

	1. 自我評鑑初評規劃準備作業
	103.06前
	(1) 成立通識教育自我評鑑工作小組。

(2) 擬定自我評鑑初評工作計畫。

(3) 上述工作計畫經通識教育自我評鑑推動小組審定後實施。
	通識教育中心

	2. 蒐集評鑑相關資料
	103.10前
	(1) 蒐集、整理評鑑相關資料。

(2) 各評鑑工作小組，討論資料的適宜性，並準備相關之佐證資料。
	各評鑑工作小組

	3. 撰寫自我評鑑初評報告書
	103.11~12
	(1) 召開自我評鑑工作小組會議，討論及修正撰寫方式及內容。

(2) 完成通識教育自我評鑑初評報告書。
	通識教育中心

	4. 辦理自我評鑑初評作業
	103.11

103.12
	(1) 提交自我評鑑初評報告書至通識教育自我評鑑推動小組審核。

(2) 召開通識教育自我評鑑推動小組會議，審查自我評鑑初評報告書。

(3) 推動小組提供通識教育自我評鑑建議事項。
	各評鑑工作小組/通識教育中心

	5. 擬訂改善計畫
	103.12
	(1) 依自我評鑑推動小組所提建議，擬訂改善計畫。

(2) 規劃實地訪評時程。
	通識教育中心


(三)自我評鑑實地訪評階段(104.01~104.12)

	工作項目
	作業期間
	工作內容
	負責單位

	1. 遴聘實地訪評委員
	104.1~

104.3
	(1) 通識教育自我評鑑工作小組或通識教育委員會推薦自我評鑑委員名單。

(2) 召開第三次自我評鑑指導委員會,審定通識教育自我評鑑委員名單。

(3) 簽請校長遴聘自我評鑑委員。
	通識教育自我評鑑工作小組

教務處

通識教育中心

	2. 實地訪評準備
	104.01-

104.06
	(1) 評鑑工作小組會議，協調實地訪評工作事項。

(2) 製作實地訪評流程及注意事項手冊。
	通識教育自我評鑑工作小組

	3. 實地訪評預檢作業
	104.07-

104.11 
	(1) 備妥簡報、場地、資料、人員等事項。
(2) 佈置訪視評鑑場地。

(3) 確認各項實地訪評準備工作，並由通識教育自我評鑑推動小組進行實地訪評預檢作業。

(4) 依據預檢結果建議進行改善。
	通識教育評鑑工作小組

	4. 接受實地訪評
	104.07~

104.11
	(1) 評鑑委員蒞校接待事宜。

(2) 各評鑑工作小組單位主管及教職員生校友等代表參加簡報或座談。

(3) 依委員要求提供資料檢閱或說明。

(4) 評鑑委員與師生進行晤談。

(5) 教學設備及空間場地等檢視。

(6) 評鑑委員完成評鑑結果報告書。
	教務處

通識教育中心

文學院

政經所

其他相關單位

	5. 提送實地訪評結果及申復意見
	104.11
	(1)通識教育自我評鑑初評報告書、評鑑結果報告書

   送自我評鑑指導委員會審定。

(2)自我評鑑結果若為待改進或未通過，可依本校教

   學單位暨通識教育自我評鑑申復要點，提出申復 

   申請。

(3)通識教育自我評鑑推動小組受理申復申請後轉評鑑委員書面回覆，並彙整申復相關資料送自我評鑑指導委員會議決。
	通識教育自我評鑑工作小組/

通識教育自我評鑑推動小組

	6. 審定評鑑結果
	104.12
	(1) 召開第四次自我評鑑指導委員會，審定通識教育評鑑結果報告書，並提出改善建議。
	教務處

通識教育中心


(四)永續發展階段(105/1~106/5)

	工作項目
	作業期間
	內容詳述
	負責單位

	1. 考核及檢討
	105.01~

105.02
	(1) 彙整自我評鑑指導委員會所提各項改善建議。
(2) 召開通識教育自我評鑑推動小組會議，檢討本次通識教育自我評鑑辦理情形。

(3) 擬訂後續評鑑改善相關事宜。
	通識教育自我

評鑑推動小組/

通識教育自我

評鑑工作小組

	2. 管控改善結果

提送評鑑結果認定
	105.5前
	(1) 完成持續改善計畫書，送通識教育自我評鑑推動小組審核。

(2) 召開第五次自我評鑑指導委員會審核持續改善計畫書，並提出建議。

(3) 依建議修訂通識教育自我評鑑結果報告書及持續改善計畫書，送教育部認定。
	通識教育自我評鑑推動小組

通識教育中心

教務處

	3. 管考追蹤
	105.5~

106.5
	(1) 完成持續改善結果報告書，提送通識教育自我評鑑推動小組管考。
(2) 召開第六次自我評鑑指導委員會審核持續改善結果報告書，並對未改善之部份，提出懲處之建議。
	通識教育中心

教務處
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