自我評鑑初評工作計畫(103.05~103.12)

	工作項目
	作業期間
	內容詳述
	負責單位

	1. 自我評鑑初評規劃準備作業
	103.06前
	(1) 成立通識教育自我評鑑工作小組。
(2) 擬定自我評鑑初評工作計畫。
(3) 上述工作計畫經通識教育自我評鑑推動小組審定後實施。
	

通識教育中心



	2. 蒐集評鑑相關資料
	103.10前
	(1) 蒐集、整理評鑑相關資料。
(2) 各評鑑工作小組，討論資料的適宜性，並準備相關之佐證資料。
	各評鑑工作小組

	3. 撰寫自我評鑑初評報告書
	103.11~12
	(1) 召開自我評鑑工作小組會議，討論及修正撰寫方式及內容。
(2) 完成通識教育自我評鑑初評報告書。
	通識教育中心

	4. 辦理自我評鑑初評作業

	103.11
103.12
	(1) 提交自我評鑑初評報告書至通識教育自我評鑑推動小組審核。
(2) 召開通識教育自我評鑑推動小組會議，審查自我評鑑初評報告書。
(3) 推動小組提供通識教育自我評鑑建議事項。
	各評鑑工作小組
通識教育中心


	5. 擬訂改善計畫
	103.12
	(1) 依自我評鑑推動小組所提建議，擬訂改善計畫。
(2) 規劃實地訪評時程。
	通識教育中心

	6. 審定改善計畫
	103.12
	召開通識教育自我評鑑推動小組會議，審定通識教育自我評鑑初評改善計畫。
	通識教育中心
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