自我評鑑初評工作計畫(103.05~103.12)

| 工作項目 | 作業期間 | 內容詳述 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 自我評鑑初評規劃準備作業 | 103.06前 | - 成立通識教育自我評鑑工作小組。 - 擬定自我評鑑初評工作計畫。 - 上述工作計畫經通識教育自我評鑑推動小組審定後實施。 | 通識教育中心 |
| - 蒐集評鑑相關資料 | 103.10前 | - 蒐集、整理評鑑相關資料。 - 各評鑑工作小組，討論資料的適宜性，並準備相關之佐證資料。 | 各評鑑工作小組 |
| - 撰寫自我評鑑初評報告書 | 103.11~12 | - 召開自我評鑑工作小組會議，討論及修正撰寫方式及內容。 - 完成通識教育自我評鑑初評報告書。 | 通識教育中心 |
| - 辦理自我評鑑初評作業 | 103.11 103.12 | - 提交自我評鑑初評報告書至通識教育自我評鑑推動小組審核。 - 召開通識教育自我評鑑推動小組會議，審查自我評鑑初評報告書。 - 推動小組提供通識教育自我評鑑建議事項。 | 各評鑑工作小組 通識教育中心 |
| - 擬訂改善計畫 | 103.12 | - 依自我評鑑推動小組所提建議，擬訂改善計畫。 - 規劃實地訪評時程。 | 通識教育中心 |
| - 審定改善計畫 | 103.12 | 召開通識教育自我評鑑推動小組會議，審定通識教育自我評鑑初評改善計畫。 | 通識教育中心 |