國立成功大學通識教育自我評鑑推動小組第1次會議紀錄

時  間 :103年05月21日(星期三)上午10:00~11:00

地  點 :光復校區雲平大樓東棟4樓第5會議室

主  席：顏鴻森

出  席：林清河  陸偉明  王偉勇  利德江  曾淑芬  張書睿  柯文峰(黃守仁

代)  游保杉(陳寒濤代)  林正章(黃賢哲代)  張俊彥(彭貴春代)  何

志欽(胡政成代)  曾永華(許渭州代)  林峰田(請假) 羅竹芳(請假)

陳益源(請假)  劉正千(請假)  林睿哲(請假)

列  席：黃守仁  王秀雲 古承宗 藍玉珊  張芳蘭  李筱筠

- 主席報告：

一、感謝教務處同仁及通識教育中心同仁在本校自我評鑑實施計畫推動上的

努力。

二、發送通識教育自我評鑑推動小組委員聘書與本校通識教育自我評鑑實施計

畫書。

貳、通識教育中心工作報告：

一、103.04.30本校函報教育部之通識教育自我評鑑實施計畫書完整版已於

103.05.08備查(臺教高〈二〉字第1030065135號) 。

二、推動通識教育自我評鑑過程：

● 101.10.11 成大教第1012000587號函，向教育部申請展延「大

學自我評鑑機制」申請認定時程至101年12月28日。

● 101.10.16 教育部臺高(二)字第1010194028號函，同意本校展延「大

學自我評鑑機制」申請認定時程至101年12月底。

● 101.10.31 101學年度第1次校務會議延會會議通過「國立成功大

學自我評鑑實施辦法」(第16案；

http://secr.ncku.edu.tw/files/11-1002-4449.php)。

● 101.10-12月完成本校「通識教育自我評鑑實施計畫書」。

● 101.12.11函報教育部本校「通識教育自我評鑑實施計畫書」，申請

自我評鑑機制認定。

● 102.02.26本校至教育部進行簡報說明。

● 102.04.08教育部臺教高(二)字第1020046164A號函，本

校自我評鑑機制認定審查結果為修正後通過。

● 102.05.16召開本校自我評鑑指導委員會第1次會議。

● 102.05.28成大教字第1022000265號函報教育部本校「修正版自我

評鑑實施計畫書」。

● 102.09.24教育部臺教高(二)字第1020140688A號函(密件)，本

校「修正版自我評鑑實施計畫書」審查結果為修正後通過。

● 102.09.30簽請校長指定通識教育自我評鑑推動小組召集人、成立通

識教育自我評鑑推動小組。

● 102.10.21成大教字第1022000612號向教育部申請自我評鑑實施計

畫書修正案認定時間展延至102年12月31日

● 102.10.23 102學年第1次校務會議通過修訂「國立成功大學自我評

鑑實施辦法」。

● 102.10.25教育部臺教高(二)字第1020158841號

函，同意本校「自我評鑑實施計畫書修正案」認定時間展延至102

年12月31日。

● 102.11.13 第755次主管會報通過通識教育自我評鑑相關組織設置

要點3案、委員遴聘要點1案及申復要點1案。

● 102.11.25召開本校自我評鑑指導委員會第2次會議

● 102.12.24成大教字第1022000767號函報教育部本校修正後「通識

教育自我評鑑實施計畫書」。

●　103.02.07臺教高(二)字第1030013845號函(密件)，本校所送修正

後「自我評鑑機制認定計畫書」案認定結果為「逕依審查意見修正後

通過」。

● 103.03.26第762次主管會報通過通識教育自我評鑑推動小組設置要

點、工作小組設置要點、委員遴聘要點1案、申復要點、等修正案。

● 103.03.28成大教字第1032000202號函送教育部「通識教育評鑑實

施計畫書」完整版。

● 103.04.03教育部臺高(二)字第1030047405號函，本校所報完整版

自我評鑑實施計畫書有關待改進或未通過者之「追蹤評鑑」須加以釐

清。

● 103.04.30成大教字第1032000269號函送教育部「通識教育評鑑實

施計畫書」紙本3份及光碟一份。

參、討論

提案一

案由：請討論本校103年通識教育自我評鑑推動時程及自我評鑑工作小

組任務。

說明：

- 依據「國立成功大學通識教育自我評鑑推動小組設置要點」(計畫書P38)，推動小組管控通識教育評鑑進度及執行情形。

二、103年通識教育自我評鑑初評時程規劃(計畫書P13) 。

三、本校通識教育自我評鑑工作小組任務表(計畫書P11) 。

決議:

一、審定103年通識教育自我評鑑初評工作計畫(如附件1)。

二、照案通過本校通識教育自我評鑑工作小組任務表(見計畫書第11

頁)。

肆、散會